## Sheet1
Datum | Uur | Wot
2015-11-10 | 2 | Hoorcollege |  | Totaal: | 178
2015-11-11 | 2 | Hoorcollege
2015-11-11 | 2 | Werkcollege | Bedenken onderwerp
2015-11-16 | 2 | Werkcollege | Start opstellen projectdocument
2015-11-21 | 4 | Oefenen met android studio
2015-11-23 | 2 | Werkcollege | afspraken maken over taakverdeling & ontwerpen
2015-11-27 | 1 | Nadenken over ontwerp van de app (klassen, methoden, etc)
2015-11-30 | 2 | Werkcollege | nadere afspraken over ontwerp en bijstellen van ontwerp
2015-11-30 | 2 | Ontwerp uitwerken en in een schema plaatsen
2015-12-02 | 2 | Begeleidersgesprek en aansluitend in groep gewerkt
2015-12-09 | 2 | Gastcollege Valori
2015-12-09 | 0.5 | Begeleidersgesprek
2015-12-10 | 1 | Programmeren
2015-12-11 | 0.5 | Gesprek met studentassistent
2015-12-11 | 2.5 | Overleggen met groep over taakverdeling & structuur
2015-12-11 | 1 | Programmeren
2015-12-12 | 1 | Inlezen over Fragments
2015-12-12 | 1 | Gameactivity programmeren
2015-12-13 | 2 | Gameactivity/Vraagklasse programmeren
2015-12-14 | 1 | Skypebijeenkomst
2015-12-19 | 3 | Opruimen van projectbestand op GitHub
2015-12-19 | 3 | Programmeren
2015-12-20 | 4 | Programmeren
2015-12-21 | 4 | Programmeren
2015-12-22 | 6 | Programmeren
2015-12-23 | 3 | Programmeren
2015-12-24 | 3 | Programmeren
2015-12-25 | 3 | Programmeren
2015-12-27 | 4 | Programmeren
2015-12-28 | 0.5 | Teambespreking
2015-12-28 | 3 | Programmeren
2015-12-29 | 5 | Programmeren
2015-12-30 | 6 | Programmeren
2015-12-31 | 1 | Teambespreking en programmeren
2016-01-03 | 4 | Programmeren + tutorials bekijken
2016-01-04 | 6.5 | Groepsgesprek, programmeren + tutorials
2016-01-05 | 6 | Programmeren + nadenken
2016-01-06 | 2 | Begeleidergesprek + programmeren
2016-01-06 | 2 | Programmeren
2016-01-07 | 3 | Programmeren + groepsgesprek
2016-01-07 | 1 | Vraaggenereren voorbereiden en instructie schrijven
2016-01-08 | 1 | Geluiden zoeken/aanpassen
2016-01-09 | 4.5 | Programmeren
2016-01-10 | 5 | Programmeren
2016-01-11 | 8 | Programmeren
2016-01-12 | 4 | Programmeren
2016-01-13 | 2 | Gastcollege 2
2016-01-13 | 2 | Begeleidergesprek + programmeren
2016-01-13 | 3 | Programmeren
2016-01-14 | 3 | Programmeren
2016-01-15 | 1 | Programmeren
2016-01-16 | 5 | Programmeren
2016-01-17 | 6 | Programmeren
2016-01-18 | 1 | Groepsgesprek
2016-01-18 | 6 | Programmeren + commentaar toevoegen + project opruimen
2016-01-19 | 1 | Programmeren
2016-01-20 | 2 | Begeleidergesprek + programmeren
2016-01-21 | 1 | Groepsgesprek
2016-01-21 | 1 | Programmeren
2016-01-21 | 4 | Database bug fixen
2016-01-22 | 2 | Groepsbijeenkomst
2016-01-23 | 2 | Bugs fixen
2016-01-25 | 1 | Skypebijeenkomst + bugs fixen
2016-01-26 | 4 | Bugs fixen + enkele knoppen toevoegen + kleine dingen voor de presentatie
2016-01-27 | 2 | Presentatiesessie