## nov
Urenoverzicht Felix Hinlopen |  |  |  | TOTAAL | 131
November
Dag | Uur | Cumulatief | Beschrijving
10 | 1.5 | 1.5 | Hoorcollege inleiding introductieproject
11 | 1.75 | 3.25 | Hoorcollege software engineering
11 | 1.75 | 5 | Bespreking met team over onderwerp en platform --> Topographische app voor android
11 | 2 | 7 | Functionaliteit van het programma opgeschreven in project document en meer leren over Android Studio
12 | 1 | 8 | Het debuggen van het Hello World programma geeft geen errors meer en werkt nu op mobiel
12 | 2 | 10 | Geoefend met Java / Android Studio
13 | 2 | 12 | Geoefend met Java / Android Studio
14 | 2 | 14 | Geoefend met Java / Android Studio
16 | 2 | 16 | Bespreking over eindproduct en planning, opbouw projectdocument
18 | 2 | 18 | Gesprek begeleider en overleg met team over user interface
21 | 2 | 20 | Android leren
22 | 2 | 22 | Android leren
23 | 2 | 24 | Bespreking met team: eerste taakverdeling gemaakt en gewerkt aan het uitsnijden van werelddelen
28 | 1 | 25 | Denken over hoe we de kaart gaan gebruiken en zoeken voor kaarten
29 | 2 | 27 | Bewerken van de kaarten
30 | 2 | 29 | Bewerken van de kaarten, vorige kaart was bij nader inzien te lage resolutie bij het inzoomen.
30 | 1 | 30 | Bespreking met team: verduidelijking van project en verdere taakverdeling
December
Dag | Uur | Cumulatief | Beschrijving
2 | 2 | 2 | Bespreking met begeleider en verder werken aan project (overleg)
11 | 2.5 | 4.5 | Gesprek studentassistent, serieuzer overleg met team
12 | 2 | 6.5 | Werken met android studio
13 | 4 | 10.5 | Werken met android studio
14 | 3 | 13.5 | Skype call met team en verderwerken aan app
16 | 2 | 15.5 | Tussenpresentatie
19 | 3 | 18.5 | Leren van android / proberen toe te passen op onze app (tot 28 dec. offline op vakantie)
20 | 3 | 21.5 | Leren van android / proberen toe te passen op onze app
21 | 4 | 25.5 | Leren van android / proberen toe te passen op onze app
22 | 3.5 | 29 | Leren van android / proberen toe te passen op onze app
23 | 3.5 | 32.5 | Leren van android / proberen toe te passen op onze app
24 | 4 | 36.5 | Leren van android / proberen toe te passen op onze app
25 | 3.5 | 40 | Leren van android / proberen toe te passen op onze app
26 | 3 | 43 | Leren van android / proberen toe te passen op onze app
28 | 4 | 47 | Werken aan SelectionActivity en selection_layout
Januari
Dag | Uur | Cumulatief | Beschrijving
5 | 1 | 1 | Skype gesprek + wat meer leren over sqlite / wat anderen gedaan hebben
6 | 1 | 2 | Werken aan Selectie activity
7 | 5 | 7 | Gesprek met begeleider, afmaken selectie activity, bugfixes etc.
8 | 1 | 8 | Skype gesprek
9 | 2 | 10 | SQL leren
10 | 2 | 12 | SQL leren
11 | 2 | 14 | Skype + programmeren
13 | 4 | 18 | Gast college Harald Vogt + gesprek begeleider
14 | 1.5 | 19.5 | Begrijpen van de code van het oefen activity / vragen genereren
15 | 1.5 | 21 | Skype + werken aan het project
16 | 2 | 23 | Testen op bugs / code bestuderen
18 | 2 | 25 | Skype gesprek, werken aan layout
19 | 2 | 27 | Kaarten bewerkt
20 | 3 | 30 | Gesprek met begeleider, kaart nederland aangepast en bugs opsporen
21 | 6 | 36 | Skype + layout van verschillende activities verbeterd
22 | 1.5 | 37.5 | Code bestuderen en bugfixen
23 | 4 | 41.5 | Verder werken aan app
24 | 6.5 | 48 | Layout update: custom checkboxes / buttons en andere dingen
25 | 6 | 54 | Skype + verder werken layout + rivieren in nieuwe kaart verwerken

## dec
Maand | Dag | Tijd (uur) | Beschrijving
december |  | 0
december |  | 0
december |  | 0
december |  | 0
december |  | 0
december |  | 0
december |  | 0
december |  | 0
december |  | 0
december |  | 0
december |  | 0
december |  | 0
december |  | 0
december |  | 0
december |  | 0
december |  | 0

## jan
Maand | Dag | Tijd (uur) | Beschrijving
januari |  | 0
januari |  | 0
januari |  | 0
januari |  | 0
januari |  | 0
januari |  | 0
januari |  | 0
januari |  | 0
januari |  | 0
januari |  | 0
januari |  | 0
januari |  | 0
januari |  | 0
januari |  | 0